# 绍兴市再生能源发展有限公司

#2布袋除尘器净气室隔板、支撑板及加强件、连接件、支撑件和布袋花板与侧板折角处喷砂除锈防腐项目

挂网文件

采购编号： SX-GC-BD-2601008

项目名称：#2布袋除尘器净气室隔板、支撑板及加强件、连接件、支撑件和布袋花板与侧板折角处喷砂除锈防腐项目

绍兴市再生能源发展有限公司

二○二六年一月

目录

绍兴市再生能源发展有限公司	1

第一部分   询价公告	3

第二部分   采购须知	8

第三部分   询价内容	12

第四部分   合同主要条款	13

第五部分   报价文件格式	21

附件一：	21

附件二	22

附件三	24

# 第一部分   询价公告

绍兴市再生能源发展有限公司因日常生产需要，需对#2布袋除尘器净气室隔板、支撑板及加强件、连接件、支撑件和布袋花板与侧板折角处喷砂除锈防腐项目进行招标，欢迎符合要求的供应商积极参与。

## 一、采购内容及相关说明。

1.项目编号：SX-GC-BD-2601008

2.内容：

| 序号 | 项目名称 | 内容及技术要求 | 预估数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #2布袋除尘器净气室隔板、支撑板及加强件、连接件、支撑件和布袋花板与侧板折角处喷砂除锈防腐 | 详见招标文件 | 约560 | 平方米 |

- 3.技术要求及工作量：

- 3.1技术要求：

- 1、喷砂除锈时必须做好防止扬尘的措施：

- 1）要求在对整个布袋除尘器四周及顶棚做好防止扬尘的措施的基础上，在对每个仓室进行喷砂时仍然须做好防止扬尘的措施，即双层隔离。必须确保喷砂时扬尘不会外溢。

- 2）喷砂时须备有防扬尘的负压装置，扬尘须有效收集不会外溢。

- 3）喷砂前需对喷雾塔出口圆形水平烟道保温外彩钢板做彻底防护（用彩条布全覆盖在喷雾塔出口圆形水平烟道上，并且覆盖牢固，使所覆盖的彩条布不会因风吹等原因而被掀起）。

- 4）事先拆除的四个仓的内外盖板及喷吹管和其他所有设备用彩条布遮盖。

- 5）喷砂作业的时间需与其他施工单位错峰进行，规定喷砂时间需在晚上21点以后进行，晚间施工需保证有安全电压等级的足够照明。

- 6）如果喷砂工作达不到采购人要求的，采购人有权制止喷砂工作，待整改合格后方可进行，因此带来的工期延误由服务方负责。如果出现二次以上不按规定的，采购人有权终止合同，由此带来的所有损失由服务方承担。

- 2、每个仓喷砂结束需进行一次全面的清理，角落处用吸尘器清理，整台布袋除尘器喷砂结束后服务方需根据采购人要求对所涉及的区域进行全面彻底的卫生清理。服务方不得以任何理由拒绝或清理不彻底，负责不予工程验收。

- 3、喷过的砂落入预先准备抽出布袋的花板孔落入布袋灰斗内由服务方进行收集并且转运至采购人指定地点堆放或处理。

- 4、喷涂前对布袋除尘器布袋花板及仓盖压块螺栓进行防护，保证喷涂时喷涂材料不粘附在龙骨及压块螺栓表面上。

- 5、表面处理要求：

- 1）对检查需腐蚀严重部分钢基体处理。如果钢基体出现穿孔或者较大面积腐蚀情况，防腐前必须进行更换或修补的方法处理。更换或修补的施工材料、工器具及人员由采购人负责。更换或修补结束后需经采购人检查确认合格后服务方再进行打磨喷砂除锈及防腐作业。

- 2）采用20目金刚砂对基材表面进行喷砂处理，满足基材表面处理企业标准中SA2.5 &50um的要求。

- 6、喷涂技术要求：

- 1）表面除锈完成后，立即进行清灰，待作业区清洁度达到2级，开始进行蓝色涂层的底涂喷涂工作。且在涂刷时尽量防止出现滴洒、流挂现象的发生。在涂刷完成第一道底涂后，需要采购人现场检查验收，合格后方可进行后续施工。

- 2）蓝色涂层涂刷完成节点验收后，按上述方法依次进行第二层灰色涂层的涂刷工作。在对设备进行涂刷最后一层之前，应该对涂层进行厚度检查，确认最后一遍喷涂干膜厚度需满足350um-450um要求。

- 7基体的技术要求：

- 1）钢制的设备基体表面不得有伤痕、气孔、夹渣等缺陷，加工表面必须平整，局部凹凸不得超过2mm。

- 2）设备底部钢板如有凹凸不平的部位，一定要打磨平整。

- 3）对主要结构长期处于潮湿条件下工作的部件表面，其除锈质量必须达到Sa2.5级50um；

- 4）钢板不得有严重腐蚀斑点、砂眼、气孔、重叠片，制造卡具的残痕要清理磨光。

- 5）关于焊缝处理：需要先清除焊渣，表面打磨平整，喷砂处理达到企业标准方可涂装材料；

- 6 ）关于钢件的直角部位：需要进行倒角处理，打磨喷砂后才可进行材料涂装作业；

- 8、基体表面清洁度、粗糙度及环境的技术要求：

- 1）表面清洁度等级的评定。表面喷砂：基体金属的表面与ISO8501-1标准中相应的照片进行目视比较评定，为Sa2.5级。

- 2）表面粗糙度等级的评定。钢管表面还需具有一定的表面粗糙性，粗糙度应在50μm-125μm之间。

- 3）底材温度应高于露点温度3℃以上，相对湿度不低于85%度，以免底材的凝露影响涂料的附着力；环境的持续温度应高于5℃，保证材料固化。

- 9、为通过优选方案做到一次防腐，除尘器净气室在3年周期内基材厚度不减薄,防腐部位无漏点的目标，故所使用的防腐材料需具有优异的耐温性，抗腐蚀性，高韧性和耐磨损等特点，对该项目防腐材料技术要求如下：

- 1）所使用的防腐材料须在高温及高硫工况下其综合性能优势明显，耐温程度需达到250℃，材料需有出厂合格证，须有国家涂料质量检验检测中心认可并出具的相关检验检测报告。

- 2）防腐材料可长期承受冷热交替运行，不出现材料损伤，具有抗腐蚀，抗低温结露，可耐5%~50%浓度区间的酸碱腐蚀和多种化学介质，抗氯离子，满足含水率高、成分复杂的烟气，并出具国家实验室检测报告。

- 3）防腐材料在具有防腐性的同时兼具高韧性及高耐磨性，具有高强度粘附性能，拉拔强度达到25Mpa，混合粘度达到24000cps。

- 4）双组份喷涂型,100%固含量,0️溶剂添加,要求防腐寿命36个月以上，且必须为阻燃型材料，为保证防腐工程质量，防腐材料必须要通过国家涂料质量检测检验中心检验，出具检测报告，以下为检验分项及技术数据要求：

- 4.1）耐中性盐雾试验 168h要求：不起泡、不开裂、不脱落、不生锈 168h未起泡、未开裂、未脱落、未生锈，检验标准为GB/T1771-2007 GB/T1766-2008。

- 4.2）冷热交替试验(3次) 要求：不起泡、不开裂、不剥落、未起泡、未开裂、未剥落，检验标准为GB/T 27806 -2011中5.13。

- 4.3）耐酸性(浸入10%的盐酸溶液中7d) 要求：不起泡、不生锈、不脱落、未起泡、未生锈、未脱落 ，检验标准为GB/T 9274-1988甲法GB/T1766-2008。

- 4.4）耐酸性(浸入10%的硫酸溶液中7d) 要求：不起泡、不生锈、不脱落、未起泡、未生锈、未脱落，检验标准为GB/T9274-1988甲法GB/T1766-2008。

- 4.5）耐酸性（浸入30%的硫酸溶液+10%盐酸混合溶液中7d）要求： 不起泡、不生锈、不脱落、未起泡、未生锈、未脱落，检验标准为GB/T9274-1988甲法GB/T1766-2008。

- 4.6）耐碱性(浸入10%的氢氧化钠溶液中7d) 要求：不起泡、不生锈、不脱落、未起泡、未生锈、未脱落，检验标准为GB/T9274-1988甲法GB/T1766-2008。

- 4.7）拉伸剪切强度，MPa要求：大于8，检验标准为GB/T 7124-2008。

- 4.8）附着力(拉开法)，MPa要求： (22.5~27.5),100% ，检验标准为GB/T 5210-2006。

- 10、EHS环保健康合规要求：

- 1）所喷涂的材料须提供ROHS和REACH检测，且合规通过的最终报告，VOC检测含量不超过60g/L,检测机构为国家涂料质量检测检验中心。在施工时防腐涂料采购人可随机取样送有相应检验检测机构进行核验，若检测数据与之前提交的材料和报告不符，施工方须更换性能匹配的材料。采购人有权终止该合同，因使用防腐材料不符合要求而带来的所有损失均由服务方承担。

- 2）所喷涂的材料须提供选用品牌材料的厂家产品合格证，出具盖章版防腐材料性能承诺书。

- 11、施工工艺：材料涂装表面须盐分测定：

- 钢基材表面的清洁度评价还包括可溶性盐分的检测:可溶性盐分浓度应<5μg/cm2,可按照GB/T 18570.6《涂装涂料或相关产品前钢基材的基材处理表面清洁度的评定测试第6部分:可溶性杂质的取样 --- Bresle法》中的Bresle法或GB/T 18570.9《涂装涂料或相关产品前钢基材的基材处理 表面清洁度的评定测试第9部分:水溶性盐的现场电导率测定法》,也可参照ISO8502-6或ISO 8502-9电导率法进行测定。

- 12、喷砂除锈，要求达到Sa2.5且粗糙度大于75um。

- 13、钢基材表面清洁度进行表面灰尘的检测:压敏胶带法检测应达到2级,即灰尘在正常视觉下可以观测到(颗粒直径通常在50μm-100μm之间),3级及以上不合格(参见ISO 8502-3《涂装涂料或相关产品前钢基材的基材处理 表面清洁度评定的测试 第3部分:涂装前钢基材表面灰尘的评估(压敏胶带法)》)。

- 14、两层喷涂涂装，单层干膜厚度200～250um，总干膜厚度400-500um。

- 15、电火花3KV查验消缺，有缺陷的地方须重新涂装直至检验合格。

- 16、现场材料涂装检验需要持有AMPP CIP-2级及以上国际认证涂装检验员,驻场负责关键工序节点检验,质检验收签字确认方能合格。

- 17、因该项目牵着到环保设备的维护，故对拟投标方有以下要求：

- 1）需要有类似相同较好业绩及技术经验的投标方参与投标，故拟投标方需有垃圾焚烧发电厂烟气系统喷砂除锈及防腐三家及以上业绩的单位方有投标资格（业绩以合同为准）。

- 2）为保证拟标方对所要施工区域部位的全面了解，故拟标方需到现场进行详细了解施工工作量及施工区域工作环境等，如果未到现场了解的则被视为盲目投标，出现类视现象的被视为无效投标。拟标方到现场察看及评估时采购人不得以任何理由拒绝拟标方所提出的问题。拟标方到现场了解需在签到表上签字，如无签到则取消投标资格。

- 3）达不到采购人所规定的相关技术要求和施工工艺的被视为无效投标。

- 4）弄虚作假一经发现确认则被视为无效投标。

- 18、中标单位需在合同签订之日起三天内向采购人提供盖章电子版施工方案，并经采购人审核通过后，再办理采购人要求的相关施工工作流程后服务方才可以进行施工。

- 19、特殊工种需持证上岗，现场配备专职安全员，作业人员需有在有效期内的体检报告及劳动保险。服务方需在每天开工前严格执行班前会制度，项目负责人特别需向工作班成员交代清楚现场需注意的安全事项，服务方任何安全事故均与采购人无关由服务方自行承担。

- 20、该工程单台布袋除尘器施工工期为十天（以采购人交给服务方可以施工的工作面开始计算），为使服务方在保证安全质量的前提下能够按进度及时完成约定的工作量，故如超工期一天考核人民币5000元，以此类推。

- 21、该工程项目质保期为36个月（以项目验收合格之日起计算），质保期内要求，基材厚度不变，涂层无腐蚀脱落，起层和开裂，防腐材料喷涂区不出现腐蚀穿孔等现象，36个月内如果因喷涂工艺或材料质量等原因而造成的腐蚀有服务方负责处理并需经采购人验收认可，严重时则取消质保金的返还。

- 22、因该项目所使用的防腐材料需有中标方承诺的性能检测数据，为使甲乙双方公平合作，故中标方需根据商务约定缴纳一定金额的履约保证金。

- 23、该工程的实际施工面积需由有资质的第三方审计机构出具的数据为准（为最终的结算面积），考虑到布袋除尘器投运后无法进行审计测量，故在施工时委托第三方审计机构进行审计确定工作量及工作面积。

- 24、附#2布袋除尘器抽检照片及预估单台布袋除尘器净气室的施工工作面积。

3.2工作量：

1、采购人负责施工范围：

1）本次#2布袋除尘器8个仓净气室修补及更换的范围包括净气室内部四周的隔板、内部的加强件、连接件、支撑件及布袋花板与侧板折角处等部位，支撑板测量厚度低于3.5mm的则进行整块更换。修补或更换的材料为Q235B厚度5MM的碳钢钢板，用满焊焊接，此项工作由采购人负责。

2）#2布袋除尘器8个仓净气室的内外仓盖及喷吹管的拆除和回装由采购人负责。

2、服务方负责施工范围：

1）本次#2布袋除尘器净气室的喷砂除锈防腐范围包括对净气室内部四周隔板、内部加强件、连接件、支撑件及布袋花板与侧板折角处等部位。

2）此次#2布袋除尘器净气室的喷砂除锈防腐工作增加了对各净气室隔板立柱、支撑板立柱、喷吹管固定支架的喷砂除锈及防腐面积，与#1、#3布袋除尘器净气室的喷砂除锈防腐同比增加防腐面积约60㎡左右，即约550㎡左右（具体实际施工面积以第三方审计面积为准）。

3）施工前需对布袋进行有效的防护，保证喷砂不掉入布袋内，保证防腐喷涂时不会粘附在布袋及布袋龙骨上。

4）#2布袋除尘器8个仓净气室内部四周隔板和支撑板，内部的加强件、连接件、支撑件及布袋花板与侧板折角处及喷吹管的固定支架的喷砂除锈及防腐喷涂所涉及的工器具，材料，人员均由服务方方负责。工完料净场地清理由服务方负责。

4.本项目总金额限价为人民币43.7万元。

## 二、供应商要求。

1.报价人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；投标人经营范围须包含相关资质。

2.供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷、重点关注名单、黑名单等不良记录；

3.报价单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

4.本项目不接受联合体报价，不接受分包。

5.投标单位须提供垃圾焚烧发电厂烟气系统喷砂除锈及防腐三家及以上业绩（业绩以合同为准）。

## 三、开标时间及递交方式。

1.开标时间：2026年2月4日。

2.开标地点：浙江省绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司。

3.报价文件的递交：

（1）本次询价开标采用线下开标方式，报价人需在开标时间前将报价文件递交至绍兴市再生能源发展有限公司综合楼一楼投标箱。报价人可现场提交报价文件，也可以通过邮寄（快递）递交报价文件，报价人在报价文件寄出后，应将邮寄信息及时反馈给采购人收件人。

（2）邮寄地址：浙江省绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司   采购供应部 0575-85791916

（3）报价文件邮寄封装要求：供应商除按照文件要求封装报价文件外，还需在快递外包装上醒目注明项目名称、询价编号，且注明报价人联系人、联系人电话；快递包装务必牢固可靠，因包装原因出现影响报价文件完整性、密封性等后果由供应商自行负责。本招标文件内有资质及业绩等要求，供应商需另行分装报价资格一览表，封装方式需与报价文件相同，且需在快递包装上醒目注明报价资格表、项目名称、询价编号，且注明报价人联系人、联系人电话。

（4）报价文件邮递递交截止时间：截至2026年2月3日，以邮寄签收时间为准，因邮寄原因导致报价文件不能如期送达等风险由供应商自行承担。

## 四、技术规范

1.报价人如对询价文件中采购内容的技术规范/型号规格存在疑义，应在投标前向采购人进行咨询。开标后采购人不再回答相关问题。若报价人提供货品与供货要求不符，则由报价人自行负责。

2.联系人：杨工    联系电话：18857591913

## 五、质疑。

报价人如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于自公告之日起1日内以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

- 其他

本项目未委托任何招标代理进行对外询价，且禁止第三方平台用于相关经济项目活动。若未经本公司授权，直接对本项目进行二次利用，产生的相关纠纷，本公司保留追责权利。

## 七、监督部门  联系电话：0575-85791900

绍兴市再生能源发展有限公司

2026年1月30日

# 第二部分   采购须知

## 一、适用范围。

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，报价人自行承担全部费用。

## 二、定义。

（一）“采购人”系指绍兴市再生能源发展有限公司。

（二）“报价人”系指向采购人提交报价文件的商家。

（三）“货物和服务”系指按询价文件要求的货物和服务。

（四）“中标人”系指向经评审确定为本次询价成交商家

## 三、采购报价。

（一）本项目以人民币为结算货币。

（二）报价人应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（三）报价人报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。报价人报价超过最高限价的，作无效报价处理。报价人报价应包括运输费和税费等。

## 四、报价有效期。

（一）从报价截止之日起，报价文件有效期为30日。

（二）特殊情况下，采购人可与报价人协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

## 五、报价文件的组成。

1.报价文件密封封面（附件一）；

2.报价一览表（附件二）；

3.产品质量保证承诺函（附件三）；

4.有效资质证明并加盖公章：通过年检的营业执照复印件。报价文件装订密封，并在封面上注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、联系人、联系方式；

## 六、报价文件的签署和份数。

（一）报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。

（二）报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，报价人单位应写全称。

（三）报价人应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本4份。

## 七、报价文件的递交。

（一）如果报价人未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

（二）采购人接受报价人报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

（三）报价截止时间前，报价人可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

（四）报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 八、无效报价。

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

（一）在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

（二）提供两个或两个以上报价方案的。

（三）报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

（四）报价总价超过最高限价的。

（五）所提供的资料存在弄虚作假的。

（六）不符合法律、法规和本询价文件规定的其他要求的。

## 九、询价过程。

（一）采购人组织3人或3人以上组成询价评审小组。

（二）采购人在询价文件规定的时间和地点进行开标。

（三）开标时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

## 十、重新询价和不再询价。

（一）重新询价

询价截止时间止，报价人少于3家的或经评审后有效标不足3家，采购人将重新询价。

（二）不再询价

重新询价后报价人仍少于3个或者经评审有效标不足3家，直接转为竞争性谈判，询价文件即为谈判文件，评标小组成员即为谈判小组成员。

## 十一、成交原则与二次报价。

（一）为保障公司利益最大化，在初次报价基础上，我司将开展二次报价工作。二次报价将针对初次报价中部分关键条款或价格存在调整空间的物资/服务，遵循公平、公正、公开的原则进行。参与二次报价的供应商需严格按照采购人提供的二次报价文件要求，在规定的时间内提交详细且具有竞争力的报价及相关说明。报价应涵盖所有费用明细，确保清晰透明。供应商在二次报价时，除需提供更新后的价格信息外，还需对初次报价中的相关疑问或我司提出的特定要求做出明确回应，确保报价的完整性与准确性。采购人将严格按照既定的招标流程和时间安排，向符合条件的供应商电话发出二次报价通知。供应商的二次报价一经提交，不得更改。采购人组织评审小组对各单位的二次报价资料当场进行审核，在满足采购人要求的前提下，以二次报价金额最低价成交的原则确定中标单位，若出现税率不一致的情况，以除税总金额相对比。如果出现相同总金额最低报价情况时，总金额最低报价相同的报价人再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定中标单位。

（二）二次报价流程仅限于采购总金额限价人民币10万元（含）以上的采购项目展开，若采购总金额限价低于人民币10万元（不含）则不进行二次报价，以初次递交报价文件为最终报价。

（三）参与二次报价的供应商需在接到采购人电话通知后30分钟内将盖章后的二次报价文件电子版发至邮箱dzw@sxszsny.com。若超过30分钟采购人未收到准确有效的二次报价文件，则默认供应商保持原价。二次报价文件内容参照附件“二次报价一览表”。

（四）采购人不向未中标单位解释未成交原因，不退还报价文件。

## 十二、合同。

合同签订：报价人按照上述第十一条规定确定中标单位，并签订采购合同，签约单位为绍兴市再生能源发展有限公司。合同履行期间，采购人可根据实际需要，按照成交价格，调整采购数量。（成交价格及采购数量不得超过原合同的百分之十）

标书内合同主要条款为拟定条款，具体合同条款在签订合同时由双方协商后确定。

## 十三、其他。

（一）如果有证据证明各报价人之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的报价人报价。

（二）本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

（三）凡涉及本次询价的解释权均属于绍兴市再生能源发展有限公司。

- 第三部分   询价内容

## 一、采购内容及相关说明

详见报价清单

## 二、服务方式

自接到采购人通知后10日内完成服务项目。

## 三、付款方式

项目完成且经由采购人验收合格后，根据第三方审计机构出具的数据为最终的结算面积进行结算，结算总金额不得超过合同预估总金额。结算完成后服务方提供经双方确认的增值税专用发票，采购人自收到准确发票后，于次二月支付至合同总价（实际平方数×固定单价）的90%，服务方未按采购人财务要求提供发票的，采购人有权顺延付款且不视为违约。服务方需提供三年质保，其剩余10%尾款自动转为质保金，于质保期到期后支付，质保期从采购人最终验收合格之日起计算。

## 四、售后服务

1.供应商必须满足采购人售后服务要求。如产品使用过程发生问题，供应商须在接到采购人通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到采购人通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.采购人不再对任何售后服务进行付费。供应商的派遣人员产生的一切费用由供应商承担。

- 合同主要条款

采购方需采购以下供货范围设备/备件若干，经供需双方友好协商，一致同意签订本合同，以便遵照执行。

- 第一条 服务范围及价格

| 序号 | 项目名称 | 内容及技术要求 | 预估数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额人民币（大写）： |  |  |  |  | ￥ |  |
| 备注：以上金额含 %增值税和运费 |  |  |  |  |  |  |

- 第二条  服务时间、地点、要求

1、服务时间：自接到采购人通知后10日内完成服务项目。

2、服务地点：浙江省绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司。

3、服务要求：交货时，应附有相应的装货清单、合格证及相关技术资料。（如有）

- 第三条 技术要求及工作量

- 技术要求：

- 1、喷砂除锈时必须做好防止扬尘的措施：

- 1）要求在对整个布袋除尘器四周及顶棚做好防止扬尘的措施的基础上，在对每个仓室进行喷砂时仍然须做好防止扬尘的措施，即双层隔离。必须确保喷砂时扬尘不会外溢。

- 2）喷砂时须备有防扬尘的负压装置，扬尘须有效收集不会外溢。

- 3）喷砂前需对喷雾塔出口圆形水平烟道保温外彩钢板做彻底防护（用彩条布全覆盖在喷雾塔出口圆形水平烟道上，并且覆盖牢固，使所覆盖的彩条布不会因风吹等原因而被掀起）。

- 4）事先拆除的四个仓的内外盖板及喷吹管和其他所有设备用彩条布遮盖。

- 5）喷砂作业的时间需与其他施工单位错峰进行，规定喷砂时间需在晚上21点以后进行，晚间施工需保证有安全电压等级的足够照明。

- 6）如果喷砂工作达不到采购人要求的，采购人有权制止喷砂工作，待整改合格后方可进行，因此带来的工期延误由服务方负责。如果出现二次以上不按规定的，采购人有权终止合同，由此带来的所有损失由服务方承担。

- 2、每个仓喷砂结束需进行一次全面的清理，角落处用吸尘器清理，整台布袋除尘器喷砂结束后服务方需根据采购人要求对所涉及的区域进行全面彻底的卫生清理。服务方不得以任何理由拒绝或清理不彻底，负责不予工程验收。

- 3、喷过的砂落入预先准备抽出布袋的花板孔落入布袋灰斗内由服务方进行收集并且转运至采购人指定地点堆放或处理。

- 4、喷涂前对布袋除尘器布袋花板及仓盖压块螺栓进行防护，保证喷涂时喷涂材料不粘附在龙骨及压块螺栓表面上。

- 5、表面处理要求：

- 1）对检查需腐蚀严重部分钢基体处理。如果钢基体出现穿孔或者较大面积腐蚀情况，防腐前必须进行更换或修补的方法处理。更换或修补的施工材料、工器具及人员由采购人负责。更换或修补结束后需经采购人检查确认合格后服务方再进行打磨喷砂除锈及防腐作业。

- 2）采用20目金刚砂对基材表面进行喷砂处理，满足基材表面处理企业标准中SA2.5 &50um的要求。

- 6、喷涂技术要求：

- 1）表面除锈完成后，立即进行清灰，待作业区清洁度达到2级，开始进行蓝色涂层的底涂喷涂工作。且在涂刷时尽量防止出现滴洒、流挂现象的发生。在涂刷完成第一道底涂后，需要采购人现场检查验收，合格后方可进行后续施工。

- 2）蓝色涂层涂刷完成节点验收后，按上述方法依次进行第二层灰色涂层的涂刷工作。在对设备进行涂刷最后一层之前，应该对涂层进行厚度检查，确认最后一遍喷涂干膜厚度需满足350um-450um要求。

- 7基体的技术要求：

- 1）钢制的设备基体表面不得有伤痕、气孔、夹渣等缺陷，加工表面必须平整，局部凹凸不得超过2mm。

- 2）设备底部钢板如有凹凸不平的部位，一定要打磨平整。

- 3）对主要结构长期处于潮湿条件下工作的部件表面，其除锈质量必须达到Sa2.5级50um；

- 4）钢板不得有严重腐蚀斑点、砂眼、气孔、重叠片，制造卡具的残痕要清理磨光。

- 5）关于焊缝处理：需要先清除焊渣，表面打磨平整，喷砂处理达到企业标准方可涂装材料；

- 6 ）关于钢件的直角部位：需要进行倒角处理，打磨喷砂后才可进行材料涂装作业；

- 8、基体表面清洁度、粗糙度及环境的技术要求：

- 1）表面清洁度等级的评定。表面喷砂：基体金属的表面与ISO8501-1标准中相应的照片进行目视比较评定，为Sa2.5级。

- 2）表面粗糙度等级的评定。钢管表面还需具有一定的表面粗糙性，粗糙度应在50μm-125μm之间。

- 3）底材温度应高于露点温度3℃以上，相对湿度不低于85%度，以免底材的凝露影响涂料的附着力；环境的持续温度应高于5℃，保证材料固化。

- 9、为通过优选方案做到一次防腐，除尘器净气室在3年周期内基材厚度不减薄,防腐部位无漏点的目标，故所使用的防腐材料需具有优异的耐温性，抗腐蚀性，高韧性和耐磨损等特点，对该项目防腐材料技术要求如下：

- 1）所使用的防腐材料须在高温及高硫工况下其综合性能优势明显，耐温程度需达到250℃，材料需有出厂合格证，须有国家涂料质量检验检测中心认可并出具的相关检验检测报告。

- 2）防腐材料可长期承受冷热交替运行，不出现材料损伤，具有抗腐蚀，抗低温结露，可耐5%~50%浓度区间的酸碱腐蚀和多种化学介质，抗氯离子，满足含水率高、成分复杂的烟气，并出具国家实验室检测报告。

- 3）防腐材料在具有防腐性的同时兼具高韧性及高耐磨性，具有高强度粘附性能，拉拔强度达到25Mpa，混合粘度达到24000cps。

- 4）双组份喷涂型,100%固含量,0️溶剂添加,要求防腐寿命36个月以上，且必须为阻燃型材料，为保证防腐工程质量，防腐材料必须要通过国家涂料质量检测检验中心检验，出具检测报告，以下为检验分项及技术数据要求：

- 4.1）耐中性盐雾试验 168h要求：不起泡、不开裂、不脱落、不生锈 168h未起泡、未开裂、未脱落、未生锈，检验标准为GB/T1771-2007 GB/T1766-2008。

- 4.2）冷热交替试验(3次) 要求：不起泡、不开裂、不剥落、未起泡、未开裂、未剥落，检验标准为GB/T 27806 -2011中5.13。

- 4.3）耐酸性(浸入10%的盐酸溶液中7d) 要求：不起泡、不生锈、不脱落、未起泡、未生锈、未脱落 ，检验标准为GB/T 9274-1988甲法GB/T1766-2008。

- 4.4）耐酸性(浸入10%的硫酸溶液中7d) 要求：不起泡、不生锈、不脱落、未起泡、未生锈、未脱落，检验标准为GB/T9274-1988甲法GB/T1766-2008。

- 4.5）耐酸性（浸入30%的硫酸溶液+10%盐酸混合溶液中7d）要求： 不起泡、不生锈、不脱落、未起泡、未生锈、未脱落，检验标准为GB/T9274-1988甲法GB/T1766-2008。

- 4.6）耐碱性(浸入10%的氢氧化钠溶液中7d) 要求：不起泡、不生锈、不脱落、未起泡、未生锈、未脱落，检验标准为GB/T9274-1988甲法GB/T1766-2008。

- 4.7）拉伸剪切强度，MPa要求：大于8，检验标准为GB/T 7124-2008。

- 4.8）附着力(拉开法)，MPa要求： (22.5~27.5),100% ，检验标准为GB/T 5210-2006。

- 10、EHS环保健康合规要求：

- 1）所喷涂的材料须提供ROHS和REACH检测，且合规通过的最终报告，VOC检测含量不超过60g/L,检测机构为国家涂料质量检测检验中心。在施工时防腐涂料采购人可随机取样送有相应检验检测机构进行核验，若检测数据与之前提交的材料和报告不符，施工方须更换性能匹配的材料。采购人有权终止该合同，因使用防腐材料不符合要求而带来的所有损失均由服务方承担。

- 2）所喷涂的材料须提供选用品牌材料的厂家产品合格证，出具盖章版防腐材料性能承诺书。

- 11、施工工艺：材料涂装表面须盐分测定：

- 钢基材表面的清洁度评价还包括可溶性盐分的检测:可溶性盐分浓度应<5μg/cm2,可按照GB/T 18570.6《涂装涂料或相关产品前钢基材的基材处理表面清洁度的评定测试第6部分:可溶性杂质的取样 --- Bresle法》中的Bresle法或GB/T 18570.9《涂装涂料或相关产品前钢基材的基材处理 表面清洁度的评定测试第9部分:水溶性盐的现场电导率测定法》,也可参照ISO8502-6或ISO 8502-9电导率法进行测定。

- 12、喷砂除锈，要求达到Sa2.5且粗糙度大于75um。

- 13、钢基材表面清洁度进行表面灰尘的检测:压敏胶带法检测应达到2级,即灰尘在正常视觉下可以观测到(颗粒直径通常在50μm-100μm之间),3级及以上不合格(参见ISO 8502-3《涂装涂料或相关产品前钢基材的基材处理 表面清洁度评定的测试 第3部分:涂装前钢基材表面灰尘的评估(压敏胶带法)》)。

- 14、两层喷涂涂装，单层干膜厚度200～250um，总干膜厚度400-500um。

- 15、电火花3KV查验消缺，有缺陷的地方须重新涂装直至检验合格。

- 16、现场材料涂装检验需要持有AMPP CIP-2级及以上国际认证涂装检验员,驻场负责关键工序节点检验,质检验收签字确认方能合格。

- 17、因该项目牵着到环保设备的维护，故对拟投标方有以下要求：

- 1）需要有类似相同较好业绩及技术经验的投标方参与投标，故拟投标方需有垃圾焚烧发电厂烟气系统喷砂除锈及防腐三家及以上业绩的单位方有投标资格（业绩以合同为准）。

- 2）为保证拟标方对所要施工区域部位的全面了解，故拟标方需到现场进行详细了解施工工作量及施工区域工作环境等，如果未到现场了解的则被视为盲目投标，出现类视现象的被视为无效投标。拟标方到现场察看及评估时采购人不得以任何理由拒绝拟标方所提出的问题。拟标方到现场了解需在签到表上签字，如无签到则取消投标资格。

- 3）达不到采购人所规定的相关技术要求和施工工艺的被视为无效投标。

- 4）弄虚作假一经发现确认则被视为无效投标。

- 18、中标单位需在合同签订之日起三天内向采购人提供盖章电子版施工方案，并经采购人审核通过后，再办理采购人要求的相关施工工作流程后服务方才可以进行施工。

- 19、特殊工种需持证上岗，现场配备专职安全员，作业人员需有在有效期内的体检报告及劳动保险。服务方需在每天开工前严格执行班前会制度，项目负责人特别需向工作班成员交代清楚现场需注意的安全事项，服务方任何安全事故均与采购人无关由服务方自行承担。

- 20、该工程单台布袋除尘器施工工期为十天（以采购人交给服务方可以施工的工作面开始计算），为使服务方在保证安全质量的前提下能够按进度及时完成约定的工作量，故如超工期一天考核人民币5000元，以此类推。

- 21、该工程项目质保期为36个月（以项目验收合格之日起计算），质保期内要求，基材厚度不变，涂层无腐蚀脱落，起层和开裂，防腐材料喷涂区不出现腐蚀穿孔等现象，36个月内如果因喷涂工艺或材料质量等原因而造成的腐蚀有服务方负责处理并需经采购人验收认可，严重时则取消质保金的返还。

- 22、因该项目所使用的防腐材料需有中标方承诺的性能检测数据，为使甲乙双方公平合作，故中标方需根据商务约定缴纳一定金额的履约保证金。

- 23、该工程的实际施工面积需由有资质的第三方审计机构出具的数据为准（为最终的结算面积），考虑到布袋除尘器投运后无法进行审计测量，故在施工时委托第三方审计机构进行审计确定工作量及工作面积。

- 24、附#2布袋除尘器抽检照片及预估单台布袋除尘器净气室的施工工作面积。

工作量：

1、采购人负责施工范围：

1）本次#2布袋除尘器8个仓净气室修补及更换的范围包括净气室内部四周的隔板、内部的加强件、连接件、支撑件及布袋花板与侧板折角处等部位，支撑板测量厚度低于3.5mm的则进行整块更换。修补或更换的材料为Q235B厚度5MM的碳钢钢板，用满焊焊接，此项工作由采购人负责。

2）#2布袋除尘器8个仓净气室的内外仓盖及喷吹管的拆除和回装由采购人负责。

2、服务方负责施工范围：

1）本次#2布袋除尘器净气室的喷砂除锈防腐范围包括对净气室内部四周隔板、内部加强件、连接件、支撑件及布袋花板与侧板折角处等部位。

2）此次#2布袋除尘器净气室的喷砂除锈防腐工作增加了对各净气室隔板立柱、支撑板立柱、喷吹管固定支架的喷砂除锈及防腐面积，与#1、#3布袋除尘器净气室的喷砂除锈防腐同比增加防腐面积约60㎡左右，即约550㎡左右（具体实际施工面积以第三方审计面积为准）。

3）施工前需对布袋进行有效的防护，保证喷砂不掉入布袋内，保证防腐喷涂时不会粘附在布袋及布袋龙骨上。

4）#2布袋除尘器8个仓净气室内部四周隔板和支撑板，内部的加强件、连接件、支撑件及布袋花板与侧板折角处及喷吹管的固定支架的喷砂除锈及防腐喷涂所涉及的工器具，材料，人员均由服务方方负责。工完料净场地清理由服务方负责。

- 第四条 合同价格

合同总金额人民币（大写）           元整，本合同为固定单价合同，金额包含包装费、运费、税金、保险费等， 供需双方不能因市场价格变化而调整合同价。

- 付款方式

项目完成且经由采购人验收合格后，根据第三方审计机构出具的数据为最终的结算面积进行结算，结算总金额不得超过合同预估总金额。结算完成后服务方提供经双方确认的增值税专用发票，采购人自收到准确发票后，于次二月支付至合同总价（实际平方数×固定单价）的90%，服务方未按采购人财务要求提供发票的，采购人有权顺延付款且不视为违约。服务方需提供三年质保，其剩余10%尾款自动转为质保金，于质保期到期后支付，质保期从采购人最终验收合格之日起计算。

- 验收标准

供方应提供相应的送货单，采购方按相关技术协议、行业规范或国家标准进行验收，验收标准以严格者为基准，规格、质量等应符合相关质量标准。到厂验收，只能视为初步验收，即可合同要求予以接收，并不能视为供方对其产品在质保期内损坏所应负责任解除的凭据。

若发现质量不合格者，采购方有权拒收，并视为材料并未到场。供方应无条件将不合格货品运出现场，由此产生的相关费用及给采购方造成的一切损失由供货方承担。

## 第七条 包装标准、包装物的供应与回收

供方所交付的货品必须包装完整，并采取防潮、防湿、防震、防锈、防腐蚀等措施，以保证在长途运输中经受多次搬运和装卸后，货物完好无损，安全到达目的地。由于采用不充分或不妥善的防护措施造成货物的任何损坏、腐蚀或变形，供方应承担由此造成的一切损失。

## 第八条 质量保证

质保期为三年，自验收之日起计算。供方保证其供应的本合同标的是全新的，技术水平先进、成熟、质量优良、安全可靠、经济运行和易于维护。本合同下质量标准为国家标准及相关行业标准（不同标准之间如有冲突，比较严格者为准）。在正常使用过程中，如有产品质量问题，供货方需依据国家法律法规进行维修或更换。

- 运输方式及费用负担

- 汽车运输到指定地点，运输费用由供货方承担。

- 本合同解除的条件

- 采供双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或解除合同。

- 本合同在双方责任、义务履行完毕后终止。

## 第十一条 违约责任

按《中华人民共和国民法典》相关条款

- 合同争议的解决方式

- 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向采购方所在地人民法院起诉。

- 售后要求

- 供货方必须满足采购人售后服务要求。如产品使用过程发生问题，供货方须在接到采购人通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到采购方通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

- 采购方不再对任何售后服务进行付费。供货方的派遣人员产生的一切费用由供货方承担。

- 附件：

## 廉政责任书

项目名称：绍兴市再生能源发展有限公司#2布袋除尘器净气室隔板、支撑板及加强件、连接件、支撑件和布袋花板与侧板折角处喷砂除锈防腐项目

甲方(全称)：绍兴市再生能源发展有限公司            （以下简称甲方）

乙方(全称)：                                      （以下简称乙方）

为加强项目实施过程中的廉政建设，规范项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲、乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目管理的工作人员，在项目服务的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；廉政建设风险抵押金不予返还。

第五条  本责任书作为服务合同的附件，与服务合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该服务项目质保期结束时止。

第七条  本责任书一式陆份，甲方五份，乙方一份，作为合同附件后附。

甲方（盖章）                                          乙方（盖章）

法定代表人（签名或盖章）                              法定代表人（签名或盖章）

或委托代理人（签名）                                  或委托代理人（签名）

年  月  日

- 第五部分    报价文件格式

绍兴市再生能源发展有限公司

#2布袋除尘器净气室隔板、支撑板及加强件、连接件、支撑件和布袋花板与侧板折角处喷砂除锈防腐项目

采购编号：SX-GC-BD-2601008

报价文件

报价单位全称：**

2026年   月  日

# 附件一：

报 价 资 格 一 览 表

绍兴市再生能源发展有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，委派 （联系人）   ，联系方式                 ，参加  绍兴市再生能源发展有限公司 #2布袋除尘器净气室隔板、支撑板及加强件、连接件、支撑件和布袋花板与侧板折角处喷砂除锈防腐 项目。

相关垃圾焚烧发电厂烟气系统喷砂除锈及防腐三家及以上业绩

| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 合同金额 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制。

相关要求：

1、报价资格一览表内不得显示价格。

2、须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明。

3、此附表需与报价文件分开包装，共同递交至绍兴市再生能源发展有限公司综合楼一楼投标箱。

【未满足以上条件则视为无效投标，且报价文件一同作废，不再进入后续的评审与比较环节】

报价单位名称（公章）：

2026年 月 日

# 附件二

报 价 一 览 表

绍兴市再生能源发展有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，委派 （联系人）   ，联系方式                 ，参加  绍兴市再生能源发展有限公司 #2布袋除尘器净气室隔板、支撑板及加强件、连接件、支撑件和布袋花板与侧板折角处喷砂除锈防腐 项目。

| 序号 | 项目名称 | 内容及技术要求 | 预估数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #2布袋除尘器净气室隔板、支撑板及加强件、连接件、支撑件和布袋花板与侧板折角处喷砂除锈防腐 | 详见招标文件 | 约560 | 平方米 |  |  |

报价如下：（固定单价：   元/平方米，预估总价：    元，税率为  %）

付款方式：项目完成且经由采购人验收合格后，根据第三方审计机构出具的数据为最终的结算面积进行结算，结算总金额不得超过合同预估总金额。结算完成后服务方提供经双方确认的增值税专用发票，采购人自收到准确发票后，于次二月支付至合同总价（实际平方数×固定单价）的90%，服务方未按采购人财务要求提供发票的，采购人有权顺延付款且不视为违约。服务方需提供三年质保，其剩余10%尾款自动转为质保金，质保金于质保期满且无未决争议后支付（无息），质保期从采购人最终验收合格之日起计算。

【禁止擅自修改付款条件，未满足该条件则视为无效投标】

相关要求：

- 本项目采购总金额限价人民币43.7万元。

2、该采购项目履约保证金为合同剩余10%尾款。合同履行过程中，履约保证金转为质保金。质保期满后，招标人支付质保金（无息）。

3、中标人在合同履行期间出现违约行为，招标人可扣除相应履约保证金/质保金，并向中标人追究相应经济损失。

4、预成交公示结束后，中标人在收到招标人拟订合同（所中标项目）电子版本后，确认无误并签署盖章，2天内邮寄给招标人。合同上的签订时间与招标人实际收到合同时间原则上不超过5天。否则视为中标人自动放弃，招标人有权解除合同。

5、以上总价应为含税全包价，包括运费、税费等一切费用，发票必须为增值税专用发票。

报价单位名称（公章）：

2026年 月 日

二 次 报 价 一 览 表

绍兴市再生能源发展有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，委派 （联系人）   ，联系方式                 ，参加  绍兴市再生能源发展有限公司 #2布袋除尘器净气室隔板、支撑板及加强件、连接件、支撑件和布袋花板与侧板折角处喷砂除锈防腐 项目。

| 序号 | 项目名称 | 内容及技术要求 | 预估数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

报价如下：（固定单价：   元/平方米，预估总价：    元，税率为  %）

相关要求：

- 付款方式：项目完成且经由采购人验收合格后，根据第三方审计机构出具的数据为最终的结算面积进行结算，结算总金额不得超过合同预估总金额。结算完成后服务方提供经双方确认的增值税专用发票，采购人自收到准确发票后，于次二月支付至合同总价（实际平方数×固定单价）的90%，服务方未按采购人财务要求提供发票的，采购人有权顺延付款且不视为违约。服务方需提供三年质保，其剩余10%尾款自动转为质保金，于质保期到期后支付，质保期从采购人最终验收合格之日起计算。

- 以上总价应为含税全包价，包括运费、税费等一切费用，发票必须为增值税专用发票。

- 本次报价为最终投标报价依据。

- 请自接到采购人二次报价通知后30分钟内将二次报价一览表盖章后的电子版发至邮箱dzw@sxszsny.com。

报价单位名称（公章）：

2026年 月 日

# 附件三

服务质量保证承诺函

绍兴市再生能源发展有限公司：

我公司    （报价单位名称）    自愿参加绍兴市再生能源发展有限公司#2布袋除尘器净气室隔板、支撑板及加强件、连接件、支撑件和布袋花板与侧板折角处喷砂除锈防腐项目询价采购，并作如下承诺：

- 1.我公司所供产品均为原厂生产或正规销售渠道进货。

- 2.我公司所供产品如果存在以次充好、陈货杂货、虚假生产日期、逾期供货等情况，愿意承担一切法律责任。

3.我公司所供产品如果存在任何外包装或内物破损、产品过期等情况，承诺24小时内提供替换产品。

4.我公司保证提供采购人要求的全部产品，若提供的产品和采购人要求的不一致，我公司保证于3日内提供生产厂家证明及市场调查证明，说明所提供货物优于采购人要求。若采购人不同意，则我公司愿意承担相关违约责任。

5.我公司对提供的产品进行质量保证，若因我公司产品质量问题，造成贵公司损失的，我公司承担相应责任。

报价单位名称（公章）：

二○二六年 月  日